План работ (порядок действий по подготовке технического задания)

1. Цель работ

Целью работ является подготовка технического задания на информационную систему проектного документооборота в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020.

2. Состав команды и роли

Для выполнения задания формируется рабочая группа из пяти человек со следующим распределением ролей:

Руководитель проекта -- общая координация работ, контроль сроков выполнения задач, финальная вычитка и согласование технического задания.

Функциональный архитектор -- разработка функциональной архитектуры системы, описание функциональных подсистем и требований к ним.

Системный аналитик -- описание объекта автоматизации, анализ процессов документооборота, подготовка схем движения документов.

Бизнес-аналитик -- формулировка бизнес-целей создания системы, описание ожидаемых результатов внедрения, критериев успешности проекта.

Специалист по защите информации -- определение требований к безопасности системы, разграничению доступа и защите персональных данных.

3. Этапы работ

3.1. Анализ исходных материалов

Содержание работ:

Изучение описания кейса юридической компании и перечня типовых выполняемых проектов.

Выявление проблем существующего документооборота: общая папка на сервере, сложность поиска информации, дублирование запросов к клиентам, отсутствие систематизации накопленных знаний.

Формулирование ключевых задач автоматизации: структурирование данных и кейсов, поддержка взаимодействия с клиентами и контрагентами, учёт документов и контроль сроков.

Ответственные: все участники команды.

Срок выполнения: 3 дня.

3.2. Формирование образа результата

Содержание работ:

Определение назначения будущей информационной системы и её целевых пользователей: руководители проектов, юристы по различным направлениям права, административный персонал, представители заказчиков.

Описание основных процессов, которые должна поддерживать система: внутренний документооборот, взаимодействие с клиентами и государственными органами, согласование документов, хранение и повторное использование кейсов.

Определение ожидаемых эффектов от внедрения системы: снижение трудозатрат на поиск информации, уменьшение количества повторных запросов данных у клиентов, повышение качества обслуживания и прозрачности работы.

Ответственные: бизнес-аналитик (ведущий), руководитель проекта.

Срок выполнения: 2 дня.

3.3. Разработка функциональной архитектуры

Содержание работ:

Выделение функциональных подсистем системы документооборота:

- подсистема управления клиентами и проектами;

- подсистема управления документами и кейсами;

- подсистема маршрутизации и согласования документов;

- подсистема взаимодействия с внешними контрагентами;

- подсистема отчётности и контроля сроков;

- подсистема администрирования и управления доступом.

Определение для каждой подсистемы состава ключевых функций, входных и выходных данных, взаимодействий с другими подсистемами.

Подготовка текстового описания функциональной архитектуры и базовых схем взаимодействия подсистем для последующего включения в техническое задание и приложения.

Ответственные: функциональный архитектор (ведущий), системный аналитик.

Срок выполнения: 3 дня.

3.4. Распределение разделов ТЗ между участниками

Содержание работ:

Определение полного перечня разделов технического задания в соответствии с ГОСТ 34.602-2020: общие сведения, назначение и цели создания системы, характеристика объекта автоматизации, требования к системе (в целом, функциональные, по видам обеспечения), состав и содержание работ по созданию системы, порядок разработки системы, порядок контроля и приёмки, требования к подготовке объекта автоматизации, требования к документированию, источники разработки.

Назначение ответственных исполнителей за подготовку каждого раздела с учётом ролей, компетенций и равномерного распределения нагрузки.

Фиксация распределения зон ответственности в отдельной таблице (участник – роль – закреплённые разделы – сроки).

Ответственные: руководитель проекта (ведущий), функциональный архитектор.

Срок выполнения: 1 день.

3.5. Подготовка черновиков разделов ТЗ

Содержание работ:

Сбор каждым участником информации по закреплённым разделам: нормативная база (ГОСТы, законы о защите информации и персональных данных), требования компании, описание процессов и видов документов.

Подготовка текстовых черновиков разделов с использованием единой терминологии, согласованной структуры изложения и привязкой к функциональным подсистемам и ролям пользователей.

Первичное внутреннее рецензирование: участники обмениваются черновиками для выявления неточностей, противоречий и дублирования информации, внесения комментариев и предложений по улучшению формулировок.

Ответственные: все участники команды (каждый по своим разделам).

Срок выполнения: 5 дней.

3.6. Консолидация и структурирование ТЗ

Содержание работ:

Объединение всех подготовленных разделов в единый документ технического задания с соблюдением логики изложения и структуры ГОСТ 34.602-2020.

Проверка полноты описания: наличие всех обязательных требований к функциям системы, видам обеспечения (информационное, программное, техническое, организационное), надёжности и безопасности, документированию.

Формирование перекрёстных ссылок между разделами: ссылки на функциональные подсистемы, приложения со схемами и визуализацией, источники разработки.

Согласование формулировок и устранение дублирования информации.

Ответственные: руководитель проекта (ведущий), функциональный архитектор, системный аналитик.

Срок выполнения: 3 дня.

3.7. Разработка схем и визуализации

Содержание работ:

Подготовка общей схемы движения документов в системе: основные этапы жизненного цикла документа от поступления запроса клиента и создания документа до его согласования, утверждения, передачи заказчику и архивирования.

Подготовка визуализации механизмов работы системы: схема функциональных подсистем и их взаимодействий, диаграммы потоков данных, примерные макеты пользовательских интерфейсов (при необходимости).

Оформление схем в нотации BPMN, UML или аналогичных стандартах моделирования бизнес-процессов и информационных систем.

Включение в текст технического задания ссылок на разработанные схемы и визуализации как на приложения к документу.

Ответственные: системный аналитик (ведущий), функциональный архитектор.

Срок выполнения: 4 дня.

3.8. Финальная вычитка и оформление

Содержание работ:

Лингвистическая и содержательная вычитка документа технического задания руководителем проекта и одним из аналитиков: проверка грамотности изложения, логической последовательности, согласованности терминологии.

Проверка соответствия структуры и содержания документа требованиям ГОСТ 34.602-2020: наличие всех обязательных разделов, полнота описания требований, корректность ссылок на нормативные документы и приложения.

Оформление технического задания: подготовка титульного листа, оглавления с нумерацией разделов и подразделов, списка приложений, списка использованных источников.

Подготовка итоговой версии документа для представления заказчику и использования в качестве приложения к договору на разработку информационной системы.

Ответственные: руководитель проекта (ведущий), бизнес-аналитик.

Срок выполнения: 2 дня.

4. Распределение функционала и зон ответственности между участниками команды

| Участник (роль) | Этапы работ | Разделы ТЗ | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 | Раздел 1 «Общие сведения»; Раздел 2 «Назначение и цели»; Координация и вычитка всех разделов | 5 дней |
| Функциональный архитектор Трофимов М.И. (maxtka24-ruVO) | 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 | Раздел 4.2 «Требования к функциям системы»; Описание функциональных подсистем; Участие в разработке схем | 5 дней |
| Системный аналитик | 3.3, 3.6, 3.7 | Раздел 3 «Характеристика объекта автоматизации»; Раздел 5 «Состав и содержание работ»; Разработка схем движения документов | 5 дней |
| Бизнес-аналитик | 3.2, 3.8 | Раздел 2.3 «Ожидаемые результаты»; Раздел 6 «Порядок разработки»; Раздел 7 «Порядок контроля и приёмки»; Участие в финальной вычитке | 5 дней |
| Специалист по защите информации | 3.5 | Раздел 4.1.3 «Требования к защите информации»; Раздел 8 «Требования к подготовке объекта»; Раздел 9 «Требования к документированию»; Раздел 10 «Источники разработки» | 5 дней |

5. Общий срок выполнения работ

Общий срок подготовки технического задания: 7 календарных дней с момента начала работ.

Некоторые этапы выполняются последовательно (например, формирование образа результата предшествует разработке функциональной архитектуры), другие могут выполняться параллельно (подготовка черновиков разделов разными участниками).

6. Контрольные точки

- День 1: завершение анализа исходных материалов и формирования образа результата.

- День 2: завершение разработки функциональной архитектуры и распределения разделов ТЗ.

- День 3: завершение подготовки черновиков всех разделов.

- День 4: завершение консолидации ТЗ и разработки схем.

- День 5: финальная вычитка и утверждение итоговой версии технического задания.

7. Критерии завершения работ

Работы по подготовке технического задания считаются завершёнными при выполнении следующих условий:

- Техническое задание содержит все разделы, предусмотренные ГОСТ 34.602-2020.

- Все требования к системе описаны детально и полно, включая функциональные требования, требования к видам обеспечения, надёжности и безопасности.

- Подготовлены и включены в состав приложений схема движения документов и визуализация механизмов системы.

- Документ прошёл финальную вычитку и согласование всеми участниками команды.

- Техническое задание готово к представлению заказчику и использованию в качестве приложения к договору на разработку информационной системы.